## objetivos especificos
Código | Descripcion | Hipotesis Descripción | IOV Código | IOV Descripcion | FV Código | FV Descripcion | FV Indicador Relacionado
OE | Impulsar el fortalecimiento y la promoción de 10 iniciativas económicas a través de la mejora organizativa, la incidencia en espacios sectoriales y generación de vínculos | Se generan más oportunidades de empleo. Las autoridades políticas locales continuan dando apoyo y participando en las iniciativas desarrolladas. Los actores implicados en las actividades de la zona participan de los procesos apoyados. Las mujeres beneficiarias disponen de tiempo para participar y atender todas las actividades previstas por el proyecto. | OE- IOV 1 | El 80% de las mujeres han sido capacitadas en las especializaciones de sus iniciativas económicas..
|  |  | OE-IOV 2 | El 80% de las mujeres de la Nueva Capital han desarrollado sus capacidades productivas y de comercialización que le generan nuevos ingresos e intercambio de recursos, al finalizar el proyecto
|  |  | OE-IOV 3 | El 80% de las mujeres de la Nueva Capital cuentan con mayor capacidad de control de recursos en las familias al ser gestoras de iniciativas económicas productivas.
|  |  | OE-IOV 4 | Se ha realizado una campaña de sensibilización con el resto de la población siendo las mujeres de las iniciativas económicas las protagonistas.

## resultados
Código | Resultado Código | Resultado Descripcion | RH Descripción | RIOV Código | RIOV Descripcion | RFV Código | RFV Descripcion | RFV Indicador Relacionado
| 1.01 | Especializadas y fortalecidas las 10 iniciativas económicas de 150 mujeres en un nivel técnico avanzado que permita desarrollar sus actividades económicas
OE | R1 | Especializadas y fortalecidas las 10 iniciativas económicas de 150 mujeres en un nivel técnico avanzado que permita desarrollar sus actividades económicas. | Las mujeres se apropian de los conocimientos impartidos en las capacitaciones. Las mujeres continúan poniendo en práctica los conocimientos adquiridos | R1-IOV 1 | Elaborado un diagnóstico de las necesidades de las muejres de 10 iniciativaas económicas.
|  |  |  | R1-IOV 2 | Al menos el 70% de las mujeres participan ejecución del plan de capacitación.
|  |  |  | R1-IOV 3 | El 80% de las mujeres participantes aplican los conocimientos transferidos en las actividades de capacitación, al finalizar el proyecto.
|  |  |  | R1-IOV 4 | Se ha realizado, al menos, un evento de epxresión cultural de los derechos económicos de las mujeres.
OE | R2 | Apoyadas en la promoción y comercialización, con enfoque de género, las 10 iniciativas económicas de las mujeres del Carrizal | Participación por parte del resto de la población en las actividades programadas. Implicación de las mujeres beneficiarias en las actividades de sensibilización. Apoyo de las autoridades locales en el desarrollo de la campaña de sensibilización | R2-IOV 1 | El 80% de las mujeres ha participado en un Plan de Capacitación para la mejora de la promoción y la comenrcialización de las iniciativas económicas.
|  |  |  | R2-IOV 2 | Se ha definido una estrategia de capitalización de cada una de les iniciativas económicas y al menos el 60% la ha puesto en marcha
|  |  |  | R2-IOV 3 | Se ha realizado una campaña de sensibilización y promoción de los derechos económicos protagonizada por las mujeres.
|  |  |  | R2-IOV 4 | Al finalizar el proyecto, el 60% de las iniciatativas económicas se integran en una red de comercialización de productos.
|  |  |  | R2-IOV 5 | Se han realizado al menos 2 eventos de expresiones culturales con perspetiva de género
OE | R3 | Impulsado un espacio de coordinación con otros actores y de incidencia sectorial de los derechos de las mujeres que generen vinculos entres las iniciativas | Las mujeres se han empoderado y son agentes de cambio en sus comunidades. Las políticas nacionales sobre equidad de género logran impulsar a las mujeres como sujetas de desarrollo a nivel local. Las autoridades locales fomentan el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres, pese a las difíciles condiciones de acceso al espacio público, logran posicionarse en los espacios de toma de decisión comunitarios. La relación entre los diferentes actores se mantiene y fortalece a lo largo de la ejecución del proyecto y cuando finaliza el mismo. | R3-IOV1 | Se ha creado un comité representativo de las mujeres con iniciativas económicas que canalicen sus propuestas y demandas en espacios de incidencia y toma de decisiones comunitarias durante el primer semestre del proyecto
|  |  | Las mujeres se han empoderado y son agentes de cambio en sus comunidades. Las políticas nacionales sobre equidad de género logran impulsar a las mujeres como sujetas de desarrollo a nivel local. Las autoridades locales fomentan el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres, pese a las difíciles condiciones de acceso al espacio público, logran posicionarse en los espacios de toma de decisión comunitarios. La relación entre los diferentes actores se mantiene y fortalece a lo largo de la ejecución del proyecto y cuando finaliza el mismo. | R3-IOV2 | Las mujeres con iniciativas económicas han trabajado una propuesta para difundir sus demandas en cuanto a la prevención de la violencia y la promoción de sus derechos.
|  |  |  | R3-IOV3 | El comité representativo de las mujeres con iniciativas económicas ha participado activamente en los espacios de incidencia y toma de decisiones
|  |  |  | R3-IOV4 | Se ha firmado, al menos un convenio de asociación e integración entre diferentes modalidades de iniciativas económicas al finalizar el proyecto.
|  |  |  | R3-IOV5 | Al finalizar le proyecto, al menos el 60% de las iniciativas establecen de manera autónoma nuevas alianzas para fortalecer capacidades en sus inciativas económicas.
OE | R0 | Actividad General

## actividades
Resultado Código | Actividad Código | Actividad Descripcion
1.01 | 1.01.01 | Elaboración de diagnóstico participativo de necesidades prácticas y estratégicas de mujeres vinculadas en diferentes iniciativas económicas
R1 | R1.1 | Elaboración de Diagnóstico participativo de necesidades prácticas y económicas de mujeres vinculadas en diferentes iniciativas económicas
R1 | R1.2 | Desarrollo de Plan de Capacitación especializada y fortalecimiento con enfoque de género de las iniciativas económicas de las mujeres
R1 | R1.3 | Desarrolado plan de capacitación en género con metodologías alternativas de educación popular para mujeres
R1 | R1.4 | Apoyo al proceso de alfabetización de 38 mujeres con iniciativas económicas
R1 | R1.5 | Desarrollo de Plan de Capacitación para mujeres adolescentes familiares de las mujeres pertenecientes a iniciativas económicas
R1 | R1.6 | Sensibilización de los hombres, familiares de mujeres que participan en las iniciativas económicas para la prevención de la violencia de género mejorando la calidad de vida intrafamiliar
R1 | R1.7 | Dotación de material y equipamiento para impulsar el desarrollo de 10 iniciativas económicas
R1 | R1.8 | Diseño de una propuesta de expresión cultural para el proceso de sensibilización con perspectiva de género con las mujeres, sobre sus derechos económicos
R2 | R2.1 | Plan de capacitación en mejora de la promoción y la comercialización de las 10 iniciativas económicas llevadas a cabo por mujeres
R2 | R2.2 | Definición de estrategias de capitalización de recursos de las 10 iniciativas económicas de las mujeres
R2 | R2.3 | Realización una estrategia de comunicación popular para sensibilizar a la población que aborde la violencia de género y los derechos económicos de las mujeres
R2 | R2.4 | Promoción de eventos para concientizar a las familias que aborden la violencia de género y la importancia de los derechos económicos de las mujeres
R3 | R3.1 | Elaboración de propuestas de incidencia sectorial de las mujeres con iniciativas económicas del Carrizal en cuanto a sus derechos económicos con enfoque de género
R3 | R3.2 | Impulso de espacios de incidencia y toma de decisiones comunitarias para la difusión de su propuesta como comité representatido de las mujeres con iniciativas económicas
R3 | R3.3 | Generación de vínculos asociativos y las condiciones para la interlocución e integración de las diferentes modalidades de iniciativas económicas, teniendo en cuenta la prevención de la violencia de género, y la promoción de los derechos de las mujeres
R0 | R0.1 | Actividad General